## Slide 1
♛
PROJETO XADREZ
Primeira Apresentação de Acompanhamento
Felipe Cabral Liporage · Eduardo Rottschaefer Oliveira · Caio Veiga Pires · Alessandro Felipe Ferreira · José Enrique Viana · João Vitor Pereira Rodrigues · Allan Vignoli
Engenharia de Software 2 • 14 de Setembro de 2026

## Slide 2
ESCOPO DO PRODUTO
O que estamos construindo
Objetivo
Jogo de xadrez jogável localmente contra uma IA, sem depender de internet — com multiplayer local (hot-seat) no mesmo dispositivo. Multiplayer online é extensão futura, não obrigatória.
Destaques
Sistema modular, com fronteiras de responsabilidade estreitas
Multiplataforma: Windows, macOS e Linux
Tolerante a falhas — crash do motor não derruba o cliente
ARQUITETURA — MVP
Cliente Desktop
(C++)
Motor de Regras
+ IA (C)
subprocesso · stdin/stdout · protocolo estilo UCI
Sem servidor no caminho — decisão fechada em arquitetura-xadrez.md (13/09).
EXTENSÃO FUTURA (se sobrar tempo)
+ Servidor (Node/TS) com API REST/WebSocket, para multiplayer online — adicionado por cima do caminho direto, sem substituí-lo.
RF principais: partida vs. IA · roque/en passant/promoção · xeque-mate, afogamento, empates · histórico de lances
Projeto Xadrez — Primeira Apresentação
2
♞

## Slide 3
ESCOPO DO PROJETO
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
1. Xadrez
1.1 Apresentações
3 entregas ao longo do curso
1.2 Gerenciamento
Reuniões · documentação · testes
1.3 Clientes Desktop
Tabuleiro · interação · HUD · menus
1.4 Máquina de Regras
Posição · geração · validação · FEN
1.5 IA
Avaliação · minimax · alfa-beta
1.6 Protocolo e Infra do Motor
Build · UCI · testes automatizados
1.7 Servidor
Sessões · API REST · WebSocket
extensão
1.8 Cliente Web
Interface · comunicação em tempo real
extensão
8
pacotes de nível 1
90+
itens no total (todos os níveis)
9
reuniões semanais programadas
Nível 1 mostrado para leitura rápida. 1.7 e 1.8 são extensão condicional (multiplayer online), fora do caminho crítico do MVP. Detalhamento completo dos pacotes está em docs/EAP.md no repositório.
Projeto Xadrez — Primeira Apresentação
3
♞

## Slide 4
PLANEJAMENTO
Cronograma de Desenvolvimento (Gantt)
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
1.1 Apresentações
1.2 Gerenciamento
1.3 Clientes Desktop
1.4 Máquina de Regras
1.5 IA
1.6 Protocolo e Infra do Motor
1.7 Servidor
1.8 Cliente Web
condicional — sem data definida
1ª Apres.
2ª Apres.
3ª Apres.
Abordagem iterativa e incremental, com paralelismo entre a equipe de Interface e a do Motor de Regras. Datas de nível 1, extraídas do cronograma completo (docs/cronograma_gantt.pdf).
Projeto Xadrez — Primeira Apresentação
4
♞

## Slide 5
PLANEJAMENTO
Estimativas de Esforço
496h
APF — 62 Pontos de Função (não ajustados) × 8h/PF
424h
Planning Poker — soma dos 8 pacotes da EAP
A equipe se estima ~15% mais rápida que a projeção da APF, por conhecimento prévio em algoritmos de busca.
Horas por pacote da EAP (Planning Poker)
Chart: 
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8
Horas (Planning Poker) | 13 | 34 | 55 | 89 | 55 | 34 | 89 | 55
Projeto Xadrez — Primeira Apresentação
5
♞

## Slide 6
PLANEJAMENTO
Orçamento do Projeto
Valor-hora base: R$ 50,00 (perfil júnior)
R$ 21.200
Planning Poker (424h) — orçamento adotado
R$ 24.800
APF (496h) — teto de segurança
Conclusão
O orçamento de execução fica fixado em R$ 21.200,00 (base Planning Poker), com margem de segurança técnica até o teto de R$ 24.800,00 projetado pela APF.
424h × R$ 50 = R$ 21.200 · 496h × R$ 50 = R$ 24.800
Projeto Xadrez — Primeira Apresentação
6
♞

## Slide 7
GERÊNCIA DE RISCOS
Levantamento e Priorização por Exposição
Probabilidade
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Impacto
R1
R2, R8
R3
R4, R7
R5
R6
R9
Baixa
Média
Alta
Principais por exposição (Probabilidade × Impacto)
R1
Erros na implementação das regras do xadrez exposição 20
Contenção: Testes unitários rígidos e TDD na máquina de regras. Contingência: Isolar e corrigir a regra; suspender funcionalidades dependentes.
R4
Atrasos no desenvolvimento dos submódulos exposição 20
Contenção: Gantt com marcos e folgas reservadas no cronograma. Contingência: Repriorizar, redistribuir tarefas e atualizar o Gantt.
R7
Subestimação do esforço necessário exposição 20
Contenção: Tarefas pequenas (<8h), Planning Poker, revisão periódica. Contingência: Reestimar, repriorizar e simplificar escopo se preciso.
+ 6 riscos adicionais mapeados, com planos de contenção e contingência — registro completo em docs/levantamento_de_riscos.md
Projeto Xadrez — Primeira Apresentação
7
♞

## Slide 8
MONITORAMENTO E CONTROLE
Acompanhamento Semanal — Iteração 1
Semana 1 26/08 – 01/09
Fundação do motor em C
PV 20h EV 20h AC 18h
SPI 1.00
CPI 1.11
Semana 2 02/09 – 06/09
Geração de lances e FEN
PV 30h EV 25h AC 35h
SPI 0.83
CPI 0.71
Semana 3 07/09 – 13/09
EAP, riscos e base do SFML
PV 40h EV 35h AC 38h
SPI 0.88
CPI 0.92
Tendência SPI / CPI
Chart: 
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3
SPI | 1 | 0.83 | 0.875
CPI | 1.11 | 0.71 | 0.92
Meta | 1 | 1 | 1
SPI e CPI caem na semana 2 (complexidade maior que a prevista na geração de lances em C) e voltam a convergir para a meta na semana 3.
Projeto Xadrez — Primeira Apresentação
8
♞

## Slide 9
DEMONSTRAÇÃO
Protótipo Parcial
“Apesar do foco inicial ter sido o planejamento arquitetural e os requisitos, já temos uma versão inicial do protótipo rodando.”
CLIENTE DESKTOP · C++ / SFML
Renderização gráfica do tabuleiro 8×8
Ilustrativo — tabuleiro 8×8 renderizado via SFML
MOTOR DE REGRAS · C
Inicialização do tabuleiro e leitura de FEN
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/
8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
posição inicial em notação FEN (Forsyth–Edwards), lida corretamente pelo motor
Os seis campos do FEN são validados por fen_parse — ver docs/fen.md
Projeto Xadrez — Primeira Apresentação
9
♞

## Slide 10
ARQUITETURA DO SISTEMA
Como o Cliente e o Motor Conversam
Cliente Desktop
(C++)
Motor de Regras + IA
(C)
spawna como subprocesso · stdin / stdout · protocolo texto estilo UCI
sem servidor no caminho crítico — decisão fechada em arquitetura-xadrez.md
> position startpos
> go movetime 2000
< bestmove e2e4
EXTENSÃO FUTURA (se sobrar tempo): um Servidor (Node/TS) passa a existir como um segundo processo que fala o mesmo protocolo — adicionado por cima do caminho direto, sem substituí-lo.
Projeto Xadrez — Arquitetura e Demonstração
10
♞

## Slide 11
ARQUITETURA — MOTOR EM C
Estruturas de Dados Centrais
board.h
O tabuleiro — mailbox de 64 casas, a1 = 0
typedef struct {
Piece array[BOARD_SIZE]; // 64 casas
Color side_to_move;
int king_square[2];
u8 castling_rights; // KQkq
int ep_square; // -1 se ausente
int halfmove_clock;
int fullmove_number;
} Board;
piece.h
1 peça = 1 byte
typedef u8 Piece;
/* 0 0 0 0 [cor] [tipo] */
#define PIECE_MAKE(c, t) \
((c&1)<<3 | (t&7))
#define PIECE_TYPE(p) \
(p & 0x7)
#define PIECE_COLOR(p) \
((p>>3) & 0x1)
Projeto Xadrez — Arquitetura e Demonstração
11
♞

## Slide 12
ARQUITETURA — MOTOR EM C
Codificação de Lances
move.h + move.c
Um lance inteiro cabe em 16 bits
typedef u16 Move; /* [tipo:4][destino:6][origem:6] */
Move encode_move(int from, int to, MoveType type) {
return (Move)(from | (to << 6) | (type << 12));
}
int move_from(Move m) { return m & 0x3F; }
int move_to(Move m) { return (m >> 6) & 0x3F; }
Layout dos 16 bits
4 bits
6 bits
6 bits
tipo
destino
origem
MoveType: 16 valores mutuamente exclusivos — quieto, avanço duplo, roques, captura, en passant, 4 promoções, 4 promoções‑com‑captura.
Esquema recomendado pela Chess Programming Wiki (Encoding Moves) — implementado e conferido bit a bit.
Projeto Xadrez — Arquitetura e Demonstração
12
♞

## Slide 13
♜
Obrigado!
Perguntas?
github.com/Alessandro-F-Ferreira-F/Xadrez-ES2
♞